## APP项目计划
| 任务人 | 计划完成时间 | 7/25进度 | 7/26进度
主页 | 魏乐 | 周四晚上（7/26） | 布局基本完成，公共footer组件全部完成 | 布局完成，功能完成一半
搜索页 | 黄乐乐 |  | 布局已完成，功能实现一小部分 | 布局完成，功能未实现
房源列表页 | 黄乐乐 |  | 无进度 | 布局完成，此页面无功能
房源详情页 | 师旭腾 |  | 布局基本完成，功能暂未实现 | 布局完成，功能完成一半
订单页 | 李冰心 |  | 布局基本完成，功能暂未实现 | 布局完成，功能基本完成
支付页 | 李冰心 |  | 无进度 | 无进度
收藏页

## 后台项目计划
暂无